VẬN DỤNG CHUYÊN SÂU

SS07

BÁO CÁO DỰ BÁO VÀ KẾ HOẠCH PHẠM VI SPRINT 6

PHẦN 1 - ĐỀ XUẤT 2 CÁCH DỰ BÁO

Bối cảnh dữ liệu:

- Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP -> TB = 17 SP, khoảng biến động 13- 20 SP (xu hướng giảm).

- Planning Capacity: 186 giờ (giảm 12.26% so với 212h của Sprint 5 do Hà nghỉ 3 ngày và Minh là dev mới).

Cách A: Dự báo Theo Thực tế Capacity & Tình trạng PBI (Dự báo An toàn)

- Bản chất: Dựa trên xu hướng Velocity gần nhất (13 SP), điều chỉnh theo Capacity giảm 12.26% và kiên quyết loại bỏ PBI chưa đủ điều kiện (DoR) để tránh rủi ro.

- Con số dự báo: 13 Story Points (SP).

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

Cách B: Dự báo Theo Velocity Trung bình Lịch sử / Kỳ vọng (Dự báo Khả quan)

- Bản chất: Bỏ qua sự sụt giảm Capacity và xu hướng giảm của 2 Sprint gần đây, sử dụng trực tiếp con số Average lịch sử (17 SP) và chấp nhận đưa PBI lớn chưa làm rõ AC vào Sprint.

- Con số dự báo: 18 Story Points (SP).

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 2: Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ (13 SP) (Chưa có AC cho trường hợp mất tín hiệu GPS)

PHẦN 2 - BẢNG SO SÁNH 2 CÁCH DỰ BÁO

| Tiêu chí | Cách A: Dự báo An toàn / Thực tế (13 SP) | Cách B: Dự báo Khả quan / Kỳ vọng (18 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (+) Ưu điểm: Phản ánh đúng Capacity giảm 12.26% (186h) và việc nhân sự mới (Minh) cần thời gian làm quen, tránh quá tải cho team. | (–) Nhược điểm: Bỏ qua việc giảm Capacity và năng lực thực tế của dev mới, dễ làm vỡ kế hoạch Sprint vì quá tải. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (+) Ưu điểm: 100% PBI chọn có AC rõ ràng, quy mô 3–5 SP, hỗ trợ toàn diện mục tiêu giúp khách chủ động khi chờ xe; khả năng đạt Goal rất cao. | (–) Nhược điểm: Đưa PBI 2 (13 SP) chưa rõ AC vào sẽ tạo rủi ro nghẽn (blocker). Nếu PBI 2 hỏng, cả Sprint 6 sẽ thất bại vì PBI này chiếm 72% dung lượng. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Ưu điểm: Minh bạch, có căn cứ rõ ràng từ Capacity thực tế (186h), kết quả Sprint 5 (13 SP) và tiêu chuẩn chất lượng (loại PBI chưa rõ AC). | (–) Nhược điểm: Dễ giải thích lúc đầu vì khớp con số Average lịch sử, nhưng rất khó giải thích ở Sprint Review nếu không hoàn thành cam kết. |

PHẦN 3 - LỰA CHỌN VÀ NỘI DUNG TRÌNH BÀY SPRINT PLANNING

1. Đề xuất lựa chọn chính thức: CÁCH A (13 Story Points)

- Lý do lựa chọn:

  - Độ sẵn sàng của PBI: PBI 2 (13 SP) chưa có AC cho trường hợp mất GPS, vi phạm DoR nên đưa vào sẽ cực kỳ rủi ro.

  - Capacity thực tế: Capacity giảm còn 186h và có nhân sự mới chưa đạt 100% hiệu suất, 13 SP là con số vừa sức và an toàn.

  - Tính tập trung: Các PBI 1, 3, 4 kết hợp tạo thành giải pháp hoàn chỉnh giúp khách hàng chủ động khi chờ tài xế.

2. Kế hoạch Sprint 6 mang vào Sprint Planning

A. Sprint Goal:

"Tối ưu trải nghiệm chờ xe cho khách hàng bằng cách cho phép hẹn giờ đặt trước và nâng cao khả năng tương tác, kết nối chủ động với tài xế qua SMS và Chat."

B. Danh sách PBI chọn vào Sprint 6:

| STT | Mã PBI | Tên PBI | Dung lượng (SP) | Trạng thái AC | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBI 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 SP | Đầy đủ | Phục vụ trực tiếp cho Sprint Goal, giúp khách chủ động lịch trình. |
| 2 | PBI 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 SP | Đầy đủ | Hợp đồng SMS đã ký; bổ trợ thông báo tự động khi tài xế tới. |
| 3 | PBI 4 | Chat với tài xế | 5 SP | Đầy đủ | Tăng cường kênh trao đổi trực tiếp giữa khách và tài xế trong lúc chờ. |
| TỔNG |  |  | 13 SP |  | Vừa vặn với Capacity 186h và nằm trong khoảng Velocity dự báo an toàn. |

3. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý dự án

"Em rất hiểu Quản lý muốn thúc đẩy đội nâng cao hiệu suất để Velocity tăng trở lại. Tuy nhiên, trong Scrum, Velocity là thước đo phản ánh năng lực thực tế dựa trên dữ liệu quá khứ và Capacity hiện tại, chứ không phải một chỉ tiêu KPI để ép tăng.

Trong Sprint 6 này, Capacity thực tế của nhóm giảm xuống 186 giờ do Hà nghỉ phép và Minh cần thời gian làm quen dự án; đồng thời PBI 2 (13 SP) chưa đủ Acceptance Criteria nên nếu nhận 20 SP sẽ gây rủi ro rất lớn làm vỡ Sprint Goal. Nhóm đề xuất cam kết chắc chắn 13 SP đã đủ điều kiện, và nếu hoàn thành sớm, nhóm sẽ chủ động kéo thêm việc từ Product Backlog vào làm tiếp."